## Métricas
PROYECTO: |  | Trabajo Práctico 2 - Complejidad Computacional
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.083333 | 12:00 | 13:30 | 0.0625
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 21:00 | 22:15 | 0.052083
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 22:15 | 23:50 | 0.065972
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Definición de clase polinomio |  |  | 46 | 0.041667 | 12:00 | 12:30 | 0.020833 | 0 | 0:00 | 46 | 0.020833
3 | Metodos de clase polinomio |  |  | 22 | 0.027778 | 13:10 | 14:00 | 0.034722 | 0 | 0:00 | 22 | 0.034722
4 | Metodos de clase polinomio |  |  | 74 | 0.041667 | 18:30 | 20:00 | 0.0625 | 0 | 0:00 | 74 | 0.0625
5 | Definición de clase binomio |  |  | 56 | 0.041667 | 22:30 | 23:40 | 0.048611 | 0 | 0:00 | 56 | 0.048611
6 | Definición tests polinomio |  |  | 94 | 0.027778 | 8:00 | 9:00 | 0.041667 | 2 | 0:10 | 94 | 0.048611
7 | Definición tests binomio |  |  | 29 | 0.020833 | 9:00 | 9:10 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 29 | 0.0069444
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 321 | 0.20139 | - | - | 0.21528 | 2 | 0.0069444 | 321 | 0.22222
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 14:40 | 15:50 | 0.048611
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 321
LOC / Hora |  |  | 60.1875
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.6231%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0625 | 13.85%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.052083 | 11.54%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.065972 | 14.62%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.048611 | 10.77%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0069444 | 1.538%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.21528 | 47.69%
Tiempo Total |  |  | 0.45139
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])